**Додаток 1**

**Технічне завдання на проведення мапування та вивчення рівня спроможності місцевих організацій, що займаються розвитком громад**

ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства» планує дослідження місцевих ОГС, зо займаються розвитком громад. Проєкт «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» реалізовується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Основна **мета** дослідження – це мапування місцевих організацій, що займаються розвитком громад та визначення рівня їхньої спроможності.

У рамках даного дослідження розглядаються наступні критерії для визначення місцевих організацій, що займаються розвитком громад:

- Наявність юридичної особи (громадська організація чи благодійний фонд).

- Політична незалежність.

- Прозора система управління.

- Наявність внутрішніх правил і процедур.

- Оцінка організацією потреб громади для вирішення місцевих проблем та покращення якості життя в громаді.

- Залучення всіх зацікавлених сторін місцевої громади до процесів прийняття рішень, а також підтримка та сприяння громадській активності та співпраця з волонтерами.

- Зазвичай, головною метою діяльності фондів розвитку громад є розвиток громади на місцевому рівні за участю громадян у всіх їхніх діяльностях та розвиток культури місцевої філантропії.

- Зазвичай такі організації можуть надавати гранти.

Завдання дослідження:

1. Провести мапування ОГС та ініціатив, які функціонують як місцеві організації, що займаються розвитком громад або мають ознаки діяльності, описаної вище.

2. Оцінити здатність місцевих організацій, що займаються розвитком громад реалізовувати проєкти на місцевому рівні та сприяти розвитку громадської активності.

3. Визначити потреби місцевих організацій, що займаються розвитком громад у розвиткових та навчальних ініціативах.

4. Провести мапування формальних та неформальних мереж місцевих організацій, що займаються розвитком громад.

5. Оцінити грантові програми, які місцеві організації, що займаються розвитком громад використовують для підтримки місцевих ініціатив.

6. Дослідити основні джерела фінансування місцевих організацій, що займаються розвитком громад.

7. Дослідити основні потреби та рівень спроможності місцевих організацій, що займаються розвитком громад.

8. Визначити найбільш пріоритетні тематичні напрями діяльності місцевих організацій, що займаються розвитком громад

9. Визначити географічний розподіл діяльності місцевих організацій, що займаються розвитком громад.

10. Вивчити основні фактори, що впливають на створення та активну роботу місцевих організацій, що займаються розвитком громад.

11. Провести дослідження, чи співпрацюють місцеві організації, що займаються розвитком громад з іншими ОГС, органами влади та органами місцевого самоврядування.

12. Підготувати рекомендації для донорських організацій та організацій громадянського суспільства щодо оптимального формату підтримки діяльності місцевих організацій, що займаються розвитком громад.

Географія дослідження: очікується, що дослідження буде покривати всю Україну і до вибірки потраплять не менше 15 ОТГ з 5 областей.

**Збір даних.** Очікується, що дослідження включатиме наступні інструменти: анкетування, глибинні інтерв’ю (або фокус-групи у разі доцільності) та кабінетне дослідження.

Очікується, в межах дослідження будуть опитані:

* Організації, що займаються розвитком своїх громад на місцевому рівні.
* ОГС, які співпрацюють із фондами розвитку громад; громадські активісти та волонтери, які долучені до проєктів з місцевого розвитку.
* ОМС та органи виконавчої влади.
* Донори, які фінансують діяльність фондів громад, місцевий розвиток та реформу децентралізації

Очікується, що у межах дослідження будуть проаналізовані наявні дослідження / аналітичні матеріали, які стосуються роботи місцевих організацій, що займаються розвитком громад.

Орієнтовний **графік** проведення дослідження:

- Узгодження ТЗ та вибір замовника – середина листопада 2023 року

-  Розробка методології – друга половина листопада 2023 року

- Проведення інтерв’ю та аналіз документів –  грудень 2023 року – перша половина лютого 2024

-  Підготовка першої версії звіту – перша половина лютого 2024 року

-  Підготовка фінальної версії звіту – перша половина березня 2024 року

-  Презентація звіту (презентація результатів оцінки та експертне обговорення результатів) –  друга половина березня 2024 р.

**Структура звіту:** очікується, що звіт міститиме резюме, опис методології, основну частину із відповідями на завдання дослідження, рекомендації розроблені за результатами дослідження. Очікується, що звіт буде підготовлено українською та англійською мовами.