**Додаток 1**

**Технічне завдання на проведення мапування роботи донорський та міжнародних організацій, які працюють в Україні**

ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства» планує проведення мапування роботи донорський та міжнародних організацій, які працюють в Україні. Проєкт «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» реалізовується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Основна **мета** дослідження – це мапування та вивчення діяльності донорських та міжнародних організацій, які працюють в Україні

**Завдання** дослідження:

* Провести мапування донорських та міжнародних організацій, які працюють в Україні за період 2022р. - початок 2024 р. та створити базу даних із контактами, напрямками діяльності, бюджетами, регіоном діяльності.
* Дослідити та визначити тематичні напрямки діяльності донорських та міжнародних організацій, які працюють в Україні.
* Дослідити шляхи координації діяльності між донорськими | міжнародними організаціями.
* Визначити, яка тематика діяльності є найбільш пріоритетною для донорів та як напрямки ключових реформ України та відбудови, визначені Урядом України, співвідносять із стратегією діяльності донорських і міжнародних організацій в Україні.
* Вивчити експертну думку донорів і партнерів або виконавців з числа представників громадянського суспільства щодо відповідності пропонованої підтримки громадянському суспільству суспільним або інституційним потребам під час повномасштабної війни.
* Визначити формати підтримки, які надають донорські міжнародні організації в Україні: гранти, контракти, підтримка експертів, оплата послуг іноземних експертів, гуманітарна допомога тощо.
* Підготувати рекомендації для донорських та міжнародних організацій, які працюють в Україні за результатами дослідження.

**Географія** дослідження: вся територія України

**Збір даних.** Очікується, що дослідження включатиме наступні інструменти: глибинні інтерв’ю (або фокус-групи у разі доцільності), онлайн опитування, кабінетне дослідження.

Очікується, в межах дослідження будуть опитані:

* Донорські та міжнародні організації.
* ОГС

**Терміни дослідження:**

* Узгодження ТЗ та вибір замовника – середина січня 2024 року
* Розробка методології – кінець січня 2024 року
* Польовий етап дослідження – лютий-березень 2024
* Підготовка першої версії звіту –перша половина квітня 2024 року
* Підготовка фінальної версії звіту – кінець квітня 2024 року
* Презентація звіту (презентація результатів оцінки та експертне обговорення результатів) –  травень 2024 року

Очікується, що за результатами дослідження буде підготовлено мапу донорських організацій та аналітичний звіт українською та англійською мовами.

**Структура звіту:** очікується, що звіт міститиме резюме, опис методології, основну частину із відповідями на завдання дослідження, рекомендації розроблені за результатами дослідження..

Важливо: звіт має пройти зовнішнє рецензування.